**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -**

**детский сад № 96 города Орла**

|  |  |
| --- | --- |
| **302005 г. Орел, ул. Полковника Старинова, 1**  **ИНН 5752081333**  **ОГРН 1195749003790** | **тел./факс:**  **+7(4862)30-01-39**  **адрес электронной почты:**  [**detsad96-orel@yandex.ru**](mailto:detsad96-orel@yandex.ru) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИКАЗ № …** | |
| г. Орел | от …..08.2020г. |
| **«Об организации ФИП «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»»** |  |

На основании приказа № 9 от 01.07.2020г. «Об утверждении инновационных площадок АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»» **приказываю**:

1. Обеспечить руководство деятельности инновационной площадки на базе старшей группы «Мечтатели» старшему воспитатель Алябьевой О.Н.
2. Утвердить состав творческой группы инновационной площадки (Приложение № 1)
3. Утвердить План мероприятий по реализации программы ИП «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» в МБДОУ- детский сад № 96 города Орла на 2020-2021 учебный год (Приложение № 2)

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Колганова

Приложение № 1

к приказу № …. от …..08.2020г.

Состав творческой группы по реализации программы ИП «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» в МБДОУ- детский сад № 96 города Орла

Руководитель творческой группы:

- ст. воспитатель Алябьева О.Н.

Члены группы:

- воспитатель Филина Я.А.

- воспитатель Кутепова Л.Л.

- инструктор по ФИЗО Прохорова Ю.В.

- музыкальный руководитель Юрашевич Н.В.

Приложение № 2

к приказу № …. от …..08.2020г.

**План мероприятий**

**по реализации программы ИП «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»**

**в МБДОУ- детский сад № 96 города Орла**

**на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные (с указанием ФИО, должности)** |
| ***1. Организационно-управленческая деятельность*** | | | | |
| 1.1 | | Определение базы инновационной деятельности: возрастные группы, их численность; участники образовательного или управленческого процесса | сентябрь 2020г. | Колганова И.В., заведующая,  Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 1.2 | | Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих эффективную  реализацию инновационного проекта (приказ, Положение о творческой группе) | сентябрь 2020г. | Колганова И.В., заведующая,  Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 1.3 | | Разработка плана мероприятий по реализации программы ИП «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» на 2020-2021 учебный год | сентябрь 2020г. | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 1.4 | | Приобретение инструментария МКДО, УМК по программе «Вдохновение» | в течение года | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
|  | | ***2. Организационно-методическая деятельность*** | | |
| 2.1 | | Организация регистрации и создания личных кабинетов участников творческой группы педагогов-новаторов на образовательной платформе «Пространство Вдохновения» | в течение года | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 2.2 | | Организация онлайн- обучения членов творческой группы по Программе  обучения инновационных площадок «Образовательные ориентиры» Развитие  качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе "Вдохновение"» | в течение  года по плану  НИКО | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 2.3 | | Изучение педагогами-новаторами содержания раздела «Обучение и встречи» образовательной платформы «Пространство Вдохновение» | сентябр-октябрь | Члены творческой группы |
| 2.4 | | Консультация для педагогов «Педагогические наблюдения. Ценностно-смысловые и технологические компоненты примерной основной образовательной программы «Вдохновение». Инструментарий мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». | Октябрь | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 2.5 | | Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования на  образовательной платформе «Вдохновение». | Ноябрь, май | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 2.6 | | Круглый стол «Использование МКДО» | Ноябрь, май | Члены творческой группы |
| 2.7 | | Педагогический альбом «Вода и воздух: советы игры и практические занятия для любопытных детей» | Декабрь | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 2.8 | | Семинар-практикум «Занятия музыкой как часть образовательной работы над детским проектом» | февраль | Юрашевич Н.В.  музыкальный руководитель |
| 2.9 | | Консультация «Почему в дошкольном возрасте необходимо техническое образование» | апрель | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 2.10 | | Отчет о работе ФИП «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» | июнь | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| ***3. Организация образовательной деятельности с дошкольниками*** | | | | |
| 3.1 | | Преобразование вместе с детьми в группе РППС и центров детской активности (с опорой на результаты МКДО) | В течение года | Члены творческой группы |
| 3.2 | | Краткосрочный проект «Организация РППС к новогодним мероприятиям» | декабрь | Члены творческой группы |
| 3.3 | | Проектная деятельность с детьми «Игры на подносе» | Февраль-апрель | Члены творческой группы |
| 3.4 | | Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста по развитию интеллектуальных способностей. | март | Члены творческой группы |
| ***4. Взаимодействие с родителями (законным представителям)*** | | | | |
| 5.1 | Анкетирование родителей (законных представителей) о целевых ориентирах (возможных достижений) ребѐнка в рамках реализации РИП | | ноябрь | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 5.2 | Привлечение родительской общественности к участию и ознакомление с ходом и результатами мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» | | ноябрь, май | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 5.3 | Привлечение родителей (законных представителей ) к преобразованию в группе РППС и центров детской активности (с опорой на результаты МКДО) | | в течение года | Члены творческой группы |
| ***5. Информационно-просветительская деятельность (работа с сайтом)*** | | | | |
| 6.1 | Создание на сайте ДОУ вкладки ФИП деятельности | | сентябрь | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |
| 6.2 | Размещение информации по инновационной деятельности на сайте | | в течение года | Алябьева О.Н.  ст. воспитатель |